## 订单进度跟踪主表
采购订单进度跟踪表（节点化管控）
订单编号 | 供应商名称 | 采购品类 | 订单金额 | 下单日期 | 要求到货日期 | 订单确认-计划时间 | 订单确认-实际时间 | 订单确认-责任人 | 订单确认-异常原因 | 物料备齐-计划时间 | 物料备齐-实际时间 | 物料备齐-责任人 | 物料备齐-异常原因 | 生产排程-计划时间 | 生产排程-实际时间 | 生产排程-责任人 | 生产排程-异常原因 | 货物完成-计划时间 | 货物完成-实际时间 | 货物完成-责任人 | 货物完成-异常原因 | 物流发出-计划时间 | 物流发出-实际时间 | 物流发出-责任人 | 物流发出-异常原因 | 到货验收-计划时间 | 到货验收-实际时间 | 到货验收-责任人 | 到货验收-异常原因 | 整体进度 | 订单状态 | 风险等级
PO20260715001 | XX电子科技有限公司 | 芯片模组 | 125000 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-16 |  | 张采购 |  | 2026-07-18 |  | 李供应商 |  | 2026-07-20 |  | 王厂长 |  | 2026-07-25 |  | 李供应商 |  | 2026-07-28 |  | 王物流 |  | 2026-07-30 |  | 赵仓管 |  | 0% | 待确认 | 低风险 | 0% | 进行中 | 中风险

## 订单异常处理台账
订单异常处理台账
异常编号 | 订单编号 | 异常发生节点 | 异常描述 | 发现时间 | 责任人 | 整改期限 | 整改措施 | 整改结果 | 闭环状态

## 订单交付复盘表
订单交付复盘表
复盘编号 | 订单编号 | 复盘日期 | 交付结果 | 延期天数 | 延期根因分类 | 具体原因描述 | 责任归属 | 整改措施 | 完成时限 | 闭环状态